## Slide 1
Agile Table - پروژه وبلاگ شخصی
افراد: عرفان، حمیدرضا
مدت زمان هر اسپرینت: 1 هفته
تعداد وظایف روزانه: 3
متدولوژی: Agile
عنوان پروژه: وبلاگ شخصی

## Slide 2
نوع جلسه | زمان | مدت زمان | مسئول | موضوع
جلسات روزانه | هر روز | 15 دقیقه | عرفان، حمیدرضا | هماهنگی و بررسی پیشرفت وظایف
جلسات هفتگی | هر جمعه | 1 ساعت | عرفان، حمیدرضا | بررسی پیشرفت کلی پروژه، رفع موانع و برنامه ریزی برای هفته آینده
جلسات با کارفرما | پایان هر اسپرینت | 1 ساعت | عرفان، حمیدرضا | ارائه دمو و دریافت بازخورد
جلسات آخر اسپرینت | پایان هر اسپرینت | 30 دقیقه | عرفان، حمیدرضا | جمع بندی دستاوردها و درس آموخته ها

## Slide 3
روز | وظایف | مسئول | زمان تخمینی
1 | شناسایی نیازمندی های ذینفعان کلیدی | حمیدرضا | 2 ساعت
1 | تجزیه و تحلیل الزامات سیستم | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
2 | ایجاد سند الزامات سیستم (SRS) | عرفان، حمیدرضا | 4 ساعت
2 | تعریف موارد استفاده کلیدی | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
3 | ایجاد مدل های دامنه | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
3 | ارائه SRS به ذینفعان کلیدی | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
اسپرینت ۱: تحلیل نیازمندی‌های سیستم و شرح جزئیات

## Slide 4
اسپرینت 2: طراحی منظقی پایگاه داده و پیاده سازی آن
روز | وظایف | مسئول | زمان تخمینی
1 | طراحی مدل داده منطقی | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
1 | ایجاد نمودارهای ERD | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
2 | انتخاب سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) | عرفان، حمیدرضا | 1 ساعت
2 | ایجاد اسکریپت های DDL برای ایجاد جداول پایگاه داده | عرفان، حمیدرضا | 4 ساعت
3 | پیاده سازی پایگاه داده | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
3 | تست واحد پایگاه داده | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت

## Slide 5
اسپرینت 3: پیاده سازی بک اند و فرانت مربوط به پست ها
روز | وظایف | مسئول | زمان تخمینی
1 | طراحی API برای مدیریت پست ها | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
1 | پیاده سازی API بک اند برای پست ها | عرفان، حمیدرضا | 4 ساعت
2 | طراحی رابط کاربری (UI) برای مدیریت پست ها در فرانت | حمیدرضا | 3 ساعت
2 | پیاده سازی UI برای مدیریت پست ها در فرانت | حمیدرضا | 4 ساعت
3 | ادغام API بک اند و UI فرانت برای پست ها | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
3 | تست واحد و ادغام برای پست ها | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت

## Slide 6
اسپرینت 4: پیاده سازی بک اند و فرانت بخش درباره من
روز | وظایف | مسئول | زمان تخمینی
1 | طراحی API برای مدیریت اطلاعات "درباره من" | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
1 | پیاده سازی API بک اند برای اطلاعات "درباره من" | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
2 | طراحی رابط کاربری (UI) برای بخش "درباره من" در فرانت | حمیدرضا | 2 ساعت
2 | پیاده سازی UI برای بخش "درباره من" در فرانت | حمیدرضا | 3 ساعت
3 | ادغام API بک اند و UI فرانت برای بخش "درباره من" | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
3 | تست واحد و ادغام برای بخش "درباره من" | عرفان، حمیدرضا | 1 ساعت

## Slide 7
اسپرینت 5: پیاده سازی فرم ها و بخش ارتباط
روز | وظایف | مسئول | زمان تخمینی
1 | پیاده سازی فرم تماس در فرانت | حمیدرضا | 3 ساعت
2 | طراحی API برای مدیریت پیام های تماس | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
2 | پیاده سازی API بک اند برای پیام های تماس | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
3 | ادغام فرم تماس فرانت و API بک اند پیام ها | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
3 | تست واحد و ادغام برای فرم تماس و بخش ارتباط | عرفان، حمیدرضا | 1 ساعت

## Slide 8
اسپرینت 6: تست پروژه و مستند سازی آن
روز | وظایف | مسئول | زمان تخمینی
1 | انجام تست جامع سیستم | حمیدرضا | 4 ساعت
1 | شناسایی و رفع اشکالات | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
2 | مستند سازی الزامات سیستم | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
2 | مستند سازی معماری سیستم | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت
3 | مستند سازی کد منبع | عرفان، حمیدرضا | 3 ساعت
3 | تهیه مستندات کاربری | عرفان، حمیدرضا | 2 ساعت